ROZDZIAŁ II           WZÓR UMOWY – PAKIET NR 1

Umowa Nr USK/DZP/PN-132/2016

zawarta w dniu   ........................2016r.we Wrocławiu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym  we Wrocławiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

ul.  Borowska 213, 50-556 Wrocław,

NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012, zwanym dalej „Zamawiającym” lub USK reprezentowanym przez:

Piotra Pobrotyna 	– Dyrektora Szpitala

a

………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres)

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

...................................................................................................................................................

§1

Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r.  poz. 2164 z późn.zm. ).

§2

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy USK/DZP/PN-132/2016) zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje:

Wykonanie robót budowlanych na przebudowę wybranych pomieszczeń Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, w zakresie zgodnym z  projektem budowlanym pt: „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu – pozwolenie na budowę decyzja nr 2286/2015”, projektem wykonawczym pt: „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”  oraz zgodnie z  załącznikami do niniejszej umowy.

§3

- W ramach zleconej  usługi Wykonawca powinien wykonać prace zgodnie z dokumentacją projektową 
i udzielonym pozwoleniem na budowę, załącznikami do niniejszej umowy oraz wszystkimi pisemnymi ustaleniami z Zamawiającym.

- Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie umowy. Ponadto wszystkie materiały użyte do realizacji zadania budowlanego powinny bezwzględnie posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru robót.

- Wykonawca po wykonaniu robót budowlanych sporządzi dokumentację powykonawczą (pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby- rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu), uwzględniającą wszystkie zmiany wprowadzone do projektu wykonawczego i budowlanego w toku wykonywania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Prawem Budowlanym 
i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, normami, przepisami dozoru technicznego, przepisami bhp i przeciwpożarowymi oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, gospodarki odpadami 
i sanitarnymi.

- Wykonawca zapewnia, iż przed złożeniem oferty zapoznał się z Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym i wszystkimi załącznikami do niniejszej umowy i uzyskał wszelkie wymagane wyjaśnienia niezbędne do realizacji kompletnego Przedmiotu Umowy oraz, że sprawdził udostępnioną mu dokumentację w zakresie wewnętrznej zgodności oraz zgodności ze stanem faktycznym. Wykonawca potwierdza, że nie stwierdził żadnych niezgodności ani błędów lub wad wskazanej wyżej dokumentacji. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonywania Robót tylko i wyłącznie w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, które ujawniły się w trakcie wykonywania Robót Budowlanych, a które wymagają przedłużenia terminu umowy ze względów technicznych lub  technologicznych po podpisaniu stosownego aneksu.

- Wykonawca zapewnia, że odbył przed złożeniem oferty wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia 
w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze
i towarzyszące do prowadzenia Robót budowlano – montażowych.

- Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie, zgodnie z harmonogramem robót i zakończone 
w ustalonym w umowie terminie określonym w §12 pkt.2.

- Wykonawca, po zapoznaniu się z warunkami prowadzenia Robót, zobowiązuje się zapewnić należytą ochronę nieruchomościom sąsiednim oraz obiektom, instalacjom i przyłączom, zarówno nadziemnym jak 
i podziemnym, znajdującym się na Placu Budowy lub w jego pobliżu w czasie wykonywania Umowy przed skutkami prowadzonych Robót oraz oświadcza, że dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą, infrastrukturą techniczną, personelem oraz bazą finansową do rozpoczęcia i należytego wykonania Robót 
w zakresie i na warunkach określonych w Umowie.

- Wykonawca jest obowiązany wykonywać Roboty oraz inne czynności w taki sposób, aby nie powodowało to jakichkolwiek utrudnień dla Zamawiającego, jego pracowników, pacjentów i innych osób przebywających na terenie Szpitala, w tym nadmiernych uciążliwości związanych z dostępem do dróg (publicznych lub prywatnych - wewnętrznych) oraz dostawami mediów. Wykonawca jest w szczególności obowiązany wykonywać wszelkie Roboty oraz inne czynności w taki sposób, aby nie powodowało to zakłóceń 
w użytkowaniu czynnych budynków  USK. W przypadku konieczności zakłócenia bieżącej działalności USK, termin i zakres takich zakłóceń musi być pisemnie uzgodniony z Zamawiającym. W przeciwnym wypadku wszelkie koszty i ryzyka związane z ewentualnymi utrudnieniami ponosi wyłącznie Wykonawca. Ponadto Wykonawca zapewni ochronę istniejących instalacji (w tym kabli, orurowania), przed Robotami i ich negatywnym wpływem na nie, w tym przed wszelkiego rodzaju emisjami, w szczególności drganiami 
i wibracjami oraz przed kurzem, błotem, zabrudzeniem i wilgocią mogącymi powodować ich uszkodzenie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno- prawną za ewentualne szkody powstałe w związku 
z niewłaściwym  zabezpieczeniem Placu Budowy i zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez cały okres trwania niniejszej umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego jej przedmiotu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z poniższą specyfikacją:

  - Przedmiot ubezpieczenia winna stanowić odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) obejmująca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

  - Suma gwarancyjna, winna być nie mniejsza niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia, podlimity odpowiedzialności są dopuszczalne jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w umowie,

  - Udział własny/franszyza redukcyjna mający zastosowanie wyłącznie do szkód rzeczowych, winien być ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie większy niż 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie dopuszcza się wprowadzania procentowego udziału własnego / franszyzy redukcyjnej.

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować co najmniej szkody w postaci szkód osobowych 
i rzeczowych,

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w postaci straty rzeczywistej, jak 
i utraconych korzyści, a także należne zadośćuczynienie,

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”),

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, testów lub innych podobnych czynności lub prac.

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w mieniu powierzonym (ruchomościach i nieruchomościach), pozostającym w pieczy lub pod kontrolą  Wykonawcy.

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy zaangażowanych w realizację Umowy(dopuszczalny podlimit odpowiedzialności dla szkód poniesionych przez pracowników w wysokości 200.000 zł) .

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody spowodowane wprowadzeniem produktu do obrotu.

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone przez podwykonawców (niniejszy wymóg ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy wykonywaniu umowy).

  - Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

- Wykonawca dostarczy przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie późnij niż 7 dni od dnia podpisania umowy, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami (bez opłat i składek ubezpieczeniowych), potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacane.

- Brak przedłożenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

§ 4

1.  Prace objęte umową wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy i pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.  Wymaga się, aby funkcję kierownika budowy sprawowała osoba będąca pracownikiem Wykonawcy
 (umowa o pracę), posiadająca upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy oraz która posiada: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń; wpis na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa;  min. 10 - letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, również przy budowie co najmniej 3 obiektów budowlanych użyteczności publicznej powierzchni użytkowej co najmniej 6 tys. m2 .

- Przed powierzeniem części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca każdorazowo musi uzyskać pisemną zgodę  Zamawiającego oraz przedłożyć do zatwierdzenia projekt umowy z Podwykonawcą.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo może złożyć sprzeciw lub zastrzeżenia do projektu umowy.

- Zamawiający zastrzega, że Wykonawca uprawniony jest do powierzenia podwykonawcom wyłącznie wykonania części  Przedmiotu Umowy wskazanej w ofercie Wykonawcy. W pozostałej części Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy siłami własnymi.

- Wykonawca ma prawo do wykonywania Robót za pomocą Podwykonawcy wyłącznie po pisemnej akceptacji tego Podwykonawcy udzielonej przez Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, 
w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty doręczenia wniosku.

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za swoich Podwykonawców tak jak za swoje działanie.

- Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z podwykonawcą do przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych może wnieść sprzeciw do takiej umowy.

- W przypadku wprowadzania przez Wykonawcę zmian do umowy zawartej z podwykonawcą, zastosowanie mają przepisy ust. 4-8.

- Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie, o rozpoczęciu wykonywania Robót przez każdego Podwykonawcę i o jego wejściu na Plac Budowy pod rygorem jego usunięcia z Placu Budowy.

- Na 14 (czternaście) dni roboczych przed terminem zapłaty każdej faktury, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o nie zaleganiu przez Wykonawcę wobec nich z wymagalnymi płatnościami z tytułu realizacji powierzonej im części Robót pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego bez możliwości wystąpienia przez Wykonawcę z jakimkolwiek roszczeniem do Zamawiającego.

- W przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w ust. 12 powyżej, płatność faktury dla Wykonawcy zostaje wstrzymana do czasu przedłożenia tych oświadczeń. W przypadku jednak, gdy Wykonawca pozostaje w sporze z Podwykonawcą co do zapłaty za wykonane przez tego Podwykonawcę części Robót i nie może uzyskać od Podwykonawcy oświadczeń, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy potwierdzającego wysokość spornej należności wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość tej należności. Po dostarczeniu takiego oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do ograniczenia wstrzymania płatności powyżej opisanej faktury jedynie do kwoty odpowiadającej spornej należności Wykonawcy z Podwykonawcą, określonej w oświadczeniu osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, chyba że załączone dokumenty budzą istotne wątpliwości lub są sprzeczne z wiedzą Zamawiającego o danym sporze.

- W przypadku powstania wymagalnych wierzytelności Podwykonawców w stosunku do Wykonawcy, 
a niezapłaconych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty należności bezpośrednio na rzecz Podwykonawców z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 Umowy, przy czym przed dokonaniem płatności Zamawiający winien zachować następujący tryb postępowania:

  - Zamawiający dokona uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy i wskaże Podwykonawców, na których rzecz zamierza dokonać płatności;

  - Wykonawca powinien w terminie 5 (pięciu) dni od dnia powiadomienia poinformować Zamawiającego, czy kwestionuje czy też uznaje wierzytelność Podwykonawcy, a w przypadku kwestionowania należności szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko i przedstawić Zamawiającemu niezbędną dokumentację w tym zakresie;

  - w przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowiązkowi określonemu w ustępie 13.2 powyżej, uznaje się, iż zaakceptował zapłatę na rzecz Podwykonawcy.

- Zapłata zrealizowana w powyższym trybie dla Podwykonawcy zwalnia Zamawiającego z zapłaty Ceny Umowy Wykonawcy w części zapłaconej Podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że będzie dokonywał terminowo wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

- Lista zatwierdzonych Podwykonawców wraz ze wszelkimi zmianami tej listy stanowić będzie Załącznik nr 3 do Umowy.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu i okresu odpowiedzialności za Wady wykonanych przez nich Robót, przez zamieszczenie klauzul dotyczących gwarancji jakości i rękojmi, aby nie były one węższe lub krótsze od okresu odpowiedzialności za Wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający może nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy zgłoszonemu przez Wykonawcę, w szczególności, w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych Robót lub dotrzymania terminów i żądać od Wykonawcy zamiany Podwykonawcy.

- W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tym, iż Roboty wykonywane są przez Podwykonawcę, na którego nie udzielił on zgody Wykonawcy, jest on uprawniony do żądania natychmiastowego usunięcia tego Podwykonawcy z Placu Budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeznaczania środków finansowych przekazywanych mu przez Zamawiającego na poczet Ceny Umowy, w pierwszym rzędzie na cele związane z wykonaniem Umowy, w tym na opłacenie Podwykonawców, zaangażowanych przezeń do wykonywania Robót.

§5

- Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczególności obowiązany jest:

  - Przejąć Plac Budowy, w tym:

    - zabezpieczyć Plac Budowy przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich i urządzić Plac Budowy a także zapewnić spełnienie warunków p.poż. i bezpieczeństwa i higieny, w tym ogrodzić Plac Budowy, oznakować strefy niebezpieczne, przeszkolić pracowników w zakresie BHP i p.poż, sporządzić plan BIOZ. Ogrodzenie oraz ochrona Placu Budowy ma trwać do końca wykonania całości zadania tj. do czasu całościowego oddania do użytku wszystkich obszarów objętych zakresem opracowania;

    - urządzić i wyposażyć zaplecze budowy dla prowadzonych Robót;

    - pokryć koszty poboru mediów (woda, prąd i inne) przez cały okres wykonywania Robót (na podstawie podliczników zamontowanych na swój koszt), oraz zapewnić możliwość rozliczenia się ze zużytych mediów wykonawcom pakietów  o numerach 2,3 ;

    - dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp. po uzyskaniu we własnym zakresie koniecznych zezwoleń od właściwych organów i urzędów;

    - oznaczyć Plac Budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone Roboty, w tym roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część Placu Budowy;

    - umieścić tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami;

    - zapewnić pełne zabezpieczenie Placu Budowy, w tym pełną ochronę osób i mienia;

    - zapewnić ochronę przekazanego Placu Budowy od zniszczeń, kradzieży, zalania i pożaru;

  - Zapewnić stałą i wykwalifikowaną kadrę techniczną i robotników, materiały oraz urządzenia niezbędne do wykonania i utrzymania Robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość wykonywania Robót;

  - Powołać Kierownika Budowy, przedłożyć Zamawiającemu wymagane przepisami prawa oświadczenie o przyjęciu obowiązków Kierownika Budowy i zgłoszenia do właściwych organów administracji budowlanej;

  - Zapewnić sprawny sprzęt i środki transportowe niezbędne do wykonania Umowy (narzędzia, samochody, rusztowania,  itp.);

  - Opracować projekty: (a) organizacji ruchu uwzględnieniem potrzeb dojazdów do Placu Budowy (b) zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, (c) planu BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), (d) zabezpieczeń p. poż. z drogami ewakuacji, (e) warsztatowe i technologiczne (jeżeli konieczność takowych wystąpi); wszystkie projekty należy dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przejęcia Placu Budowy, zaś warsztatowe i technologiczne nie później niż w terminie 20 (dwadzieścia) dni przed rozpoczęciem wykonywania objętych nimi elementów Robót;

  - W pierwszej kolejności wykonanie prac związanych z adaptacją patio w celu jak najszybszego uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obszaru patio budynku H, objętego pozwoleniem na budowę.

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca obowiązany jest:

  - Informować Zamawiającego w formie pisemnej, w terminie 48 (czterdzieści osiem) godzin o jakiejkolwiek zmianie składu osobowego Personelu Wykonawcy, w szczególności o każdym przypadku rezygnacji lub odwołania ze stanowiska Kierownika Budowy; w przypadku zmiany, nowa osoba proponowana na członka Personelu Wykonawcy musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego, a w przypadku Kierownika Budowy, spełniać warunki doświadczenia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i potwierdzone w ofercie Wykonawcy;

  - Informować Zamawiającego, w terminie 12 (dwanaście) godzin od ich wystąpienia, o wszelkich zdarzeniach niezależnych od Wykonawcy, które mają lub mogą mieć wpływ na dotrzymanie terminów określonych Harmonogramie Realizacji Robót, jak również wpływ na zmiany terminu zakończenia danego etapu Robót lub terminu Odbioru Końcowego,

  - W celu dopełnienia obowiązku złożenia zamówienia na wyposażenie objęte pakietem nr 2 i 3 informowanie Zamawiającego 4 (cztery) tygodnie przed  zakończeniem prowadzenia robót budowlanych w danym obszarze (etapie) o tym fakcie.

  - Usuwać niezwłocznie wszelkie szkody spowodowane w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

  - Podejmować wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na Placu Budowy oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonych Robót dla pozostałych budynków USK, stron trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.

  - Utrzymywać Plac Budowy w porządku i czystości oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp., z uwzględnieniem zaleceń Zamawiającego; Wykonawca jest zobowiązany do codziennego porządkowania miejsca pracy (wraz z usuwaniem zanieczyszczeń, gruzu i innych odpadów). W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu 
i jego bezskutecznym upływie może samodzielnie zlecić wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - Inspektor Nadzoru będzie miał prawo zarządzić wykonywanie pomiarów grubości powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowej (elkometr), pomiar dynamometryczny dla śrub. Wykonawca zabezpieczy urządzenia testujące. Wykonawca przeprowadzi też inne działania sprawdzające na polecenie Inspektora Nadzoru (np. kamerowanie instalacji podposadzkowej).

  - Składować we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu  próbki, modele  itp. i regularnie dostarczać, przed przystąpieniem do Robót, próbki materiałów do zatwierdzenia przez Zamawiającego zgodnie z Umową.

  - Po zakończeniu Robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawić cały Plac Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania. W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie, może samodzielnie zlecić wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
a następnie Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia powyższych kosztów z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy opisanego w § 8 pkt.4 Umowy,

    - Wykonawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i ponosi odpowiedzialność za ewentualne wygenerowanie alarmów pożarowych oraz skutki prawno-finansowe zdarzeń.

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót  i jest zobowiązany do każdorazowego zgłoszenia robót zanikających, celem ich odbioru przez Zamawiającego. W przypadku realizacji zabudowy patio, prace mogą być kontynuowane po dokonaniu przez Inspektora Nadzoru wpisu w dzienniku budowy potwierdzającym prawidłowe wykonanie prac.

    - Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców, w czasie wykonywania prac 
i pobytu na terenie obiektów USK, w oznakowane ubrania robocze lub identyfikatory przypięte do ubrania 
w widocznym miejscu.

§6

- Przystąpienie do wykonania prac nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy przekaże Wykonawcy wszelkie potrzebne do wykonania przedmiotu umowy dokumenty, w tym zwłaszcza projekty, pozwolenia etc.

- Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów może na piśmie wnieść do nich uwagi lub zapytania. Po upływie tego terminu przyjmuje się, że Wykonawca zapoznał się z wszelkimi dokumentami i nie wnosi żadnych uwag lub wniosków dot. realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty celem powiadomienia  Lokalnego Centrum Nadzoru USK tel. kom. 662-232-549,Tel. 71/733-17-70 o osobach przebywających na terenie szpitala.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego lub częściowego odbioru prac przez Zamawiającego.  W  przypadku powstania zniszczeń lub uszkodzeń Wykonawca jest zobowiązany naprawić, wymienić lub przywrócić mienie do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Odpowiedzialność Wykonawcy oparta jest na zasadzie ryzyka i ograniczona jest do jego własnego działania/ zaniechania, działania/ zaniechania jego pracowników (umowa zlecenie, umowa o pracę itp.) i/lub podwykonawców.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy w tym: organizacji 
i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wygrodzeniem, zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu budowy. W tym: wykonanie i montaż banerów informacyjno-reklamowych poprawiających estetykę ścianek odgradzających plac budowy (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym) i zapewni je na cały czas trwania inwestycji- w tym do końca działania wykonawców pakietów 2,3;

- Wykonawca jest zobowiązany w porozumieniu z Zamawiającym zabezpieczyć, wytyczyć i stosownie oznakować drogi komunikacji dla pacjentów, personelu, karetek, transportu i dostaw do szpitala, tak aby jak w najmniejszym stopniu zakłócić funkcjonowanie szpitala- najpóźniej 5 dni od dnia protokolarnego przejęcia Placu Budowy oraz bezusterkowo usunąć  je po zakończeniu całości zadania.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14.12.2012 r, o odpadach (Dz. U.  2013.21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu poszczególnego etapu, w celu dokonania odbioru, który zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego. Częściowy odbiór robót zostanie dokonany w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych nieprawidłowości, Wykonawca będzie zobligowany do niezwłocznego usunięcia usterek określonych w protokole odbioru. Odbiór końcowy, całości zadania (wszystkich etapów) zostanie dokonany w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru pod warunkiem stwierdzenia bezusterkowości.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy:

a)     wymagane protokoły badań, pomiary i atesty związane z przedmiotem umowy,

b)     świadectwa materiałowe i inne certyfikaty konstrukcji i urządzeń,

c)     dokumentację powykonawczą

§7

- Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie Robót Zamiennych poprzez skierowanie do Wykonawcy Instrukcji Zmiany.

- Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego wykonanie Robót Zamiennych.

- Wszelkie Roboty Zamienne potwierdzone przez Wykonawcę i Zamawiającego do wykonania uważa się za uzgodnione i objęte odpowiednio niniejszą Umową.

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia Ceny Umowy z tytułu wykonania Robót Zamiennych.

- Wykonawca obowiązany jest wykonać Roboty Zamienne przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów jak w przypadku Robót.

§8

- Za czynności określone w § 2 i §3 ust.1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………………….PLN netto (słownie ……………………………………………………złotych netto) ……………………………………………PLN brutto (słownie:…………………………………………………złotych brutto). Wskazana wyżej kwota stanowi całość wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Dopuszcza się fakturowanie częściowe za zakończone i odebrane protokolarnie poszczególne etapy robót.

- Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych prac określonych w ust.1,będzie płatne w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Vat, wraz z załączonym bezusterkowym protokołem odbioru robót, zaakceptowanym przez Zleceniodawcę.

- Prawidłowe sporządzenie i odebranie przez Zamawiającego bez uwag dokumentacji powykonawczej jest warunkiem do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty ………………………………… PLN (słownie:……………………………………………….… 00/100).

- Wybór formy zabezpieczenia (w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych etc.) należy do Wykonawcy.

- Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% całości zabezpieczenia, tj. …………………………….PLN (słownie:……………………….. 00/100), służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi i gwarancji, zwrócona  zostanie Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w ust. 4 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, niedotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

- Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanych kwot z tytułu rękojmi i gwarancji należytego wykonania.

§9

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy  będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ..................................nr ………………………………………. w  terminie …… dni (min. 60). Zapłata zostanie dokonana na podstawie poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami § 8 faktury VAT.

- Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca umieści  w widoczny sposób numer umowy Zamawiającego oraz numer  zamówienia (zamówień) Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres  trwania umowy.

- W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości  0,01% za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu  opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez  Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

§10

1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 8 pkt. 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

- Zamawiający ma prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy (w całości lub części) w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia - pisemnie lub za pomocą faksu, lub e-maila, Wykonawca nie podejmie działań bezpośrednio prowadzących do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Za nienależyte wykonywanie przedmiotu Umowy uznaje się w szczególności:

  - Nie przystąpienie do robót budowlanych – brak przejęcia placu budowy w wyznaczonym terminie;

  - Słaby postęp robót powstały z winy Wykonawcy, w tym skierowanie zbyt małej ilości pracowników, uniemożliwiający zakończenie robót (etapów robót) w uzgodnionym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania każdego dnia ilości pracujących pracowników i postępu robót oraz odnotowania tego faktu w dokumencie sporządzonym przez Zamawiającego;

  - Prowadzenie robót w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż., zgodnych 
z najnowszą praktyką inżynierską, obowiązującymi normami i prawem polskim;

  - Wykonywanie Robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową i pisemnymi ustaleniami 
z Zamawiającym;

  - Brak prawidłowego zabezpieczenia placu budowy;

  - Brak uzyskania pozytywnego pozwolenia na użytkowanie;

  - Stosowanie przy realizacji przedmiotu Umowy materiałów i urządzeń nie posiadających wymaganych przez obowiązujące przepisy – atestów, certyfikatów itp. oraz  uprzednio niezatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego następuje automatycznie po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 3, bez składania Wykonawcy kolejnych oświadczeń woli przez Zamawiającego, pod warunkiem jednakże, że wezwanie, o którym mowa w ust. 3 będzie zawierało w swojej treści rygor odstąpienia od Umowy w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę działań bezpośrednio prowadzących do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o zajęciu komorniczym, ogłoszeniu upadłości, nieprzedłożenia przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia w trybie i terminie określonym w § 3 itp. W takim przypadku odstąpienie nastąpi z chwilą doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 3 i 6 nin. paragrafu, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości stanowiącej 30% wartości ogólnej umowy brutto.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn określonych w nin. paragrafie, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania części wynagrodzenia, należnego Wykonawcy za roboty wykonane na podstawie umowy, na poczet prac niezbędnych do doprowadzenia frontu robót do stanu umożliwiającego powierzenie kontynuacji rozpoczętych przez Wykonawcę, a nie zakończonych robót stanowiących przedmiot umowy, innemu podmiotowi. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem robót niezbędnych do wykonania w celu możliwości powierzenia dokończenia robót niewykonanych przez Wykonawcę innemu podmiotowi i dokona kompensaty tejże kwoty z należnościami przysługującymi Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia i niedotrzymania terminów realizacji  poszczególnych etapów określnych w §12 pkt.2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 1 % ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku nie usuwania usterek zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie ustalonym w § 11 umowy oraz za każdy dzień nieprzestrzegania wymogów BHP, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości  1 % ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn przez niego zawinionych  z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy a w przypadku jej przekroczenia, z przysługującego wynagrodzenia.

§11

- Wykonawca udziela gwarancji,   na:

- Roboty budowlane-……… miesięcy (min. 60 miesięcy)

- Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi ……. lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Przed upływem terminu gwarancji Wykonawca na wniosek Zamawiającego weźmie udział w przeglądzie gwarancyjnym.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli wada/usterka powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji w ciągu 24 godzin, licząc od zgłoszenia stosownego wniosku.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

- Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony
 o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

- Usterki i wady zgłaszane będą faksem na nr……………lub e-mailem na adres:………………………………………i potwierdzone telefonicznie pod numerem…………… Zgłoszenie usterki lub wady na wskazany powyżej numer faksu lub e-mail skutkuje rozpoczęciem biegu terminu usunięcia zgłoszonej wady lub usterki.

- W przypadku nie usuwania lub nienależytego usuwania przez Wykonawcę ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający może - bez wyznaczenia dodatkowego terminu -zlecić wykonanie zastępcze usunięcia wad lub usterek przez inny podmiot, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Kwota stanowiąca wynagrodzenie za wskazane powyżej wykonawstwo zastępcze, zostanie potrącona z kaucji gwarancyjnej. W przypadku, gdy kaucja gwarancyjna nie pokryje w całości kosztów wykonawstwa zastępczego, Wykonawca zostanie wezwany do uregulowania odpowiedniej należności.

§ 12

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……….…..2016r. do dnia ……...2017r. ( …… tygodni). Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy na warunkach określonych w § 10  lub § 15 ust. 7.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w nieprzekraczalnym terminie zadania budowlanego :

I etap - 10 tygodni licząc od dnia przejęcia placu budowy

II etap - 10 tygodni licząc od dnia przejęcia placu budowy

Oraz zobowiązuje się do przedłożenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy  szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych etapów robót wraz z przedstawieniem przybliżonych terminów  uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

§ 13

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, 
w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 153 póz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póżn. zm.). Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

- Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie ww. zobowiązań, w szczególności przez swoich pracowników i podwykonawców.

- Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu prac i usług będących przedmiotem umowy lub odstąpieniu od niniejszej umowy lub jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron Wykonawca jest zobowiązany do ich protokolarnego zwrotu.

- Wykonawca, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 666 z późn. zm.), przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do: dokumentacji powykonawczej i innej dokumentacji lub innych rozwiązań stworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy (zwanych dalej „Utworami") z chwilą zapłaty wynagrodzenia.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do każdego z Utworów nastąpi każdorazowo z chwilą ich dostarczenia Zamawiającemu i będzie obejmowało zakresy i pola eksploatacji obejmujące w szczególności:

- utrwalanie na wszelkich znanych nośnikach,

- zwielokrotnianie za pomocą wszystkich znanych technik, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz cyfrową,

- wprowadzanie do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie, przesyłanie i udostępnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym sieci Internet.

  - Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów na polach eksploatacji określonych w ust. 5 powyżej.

§ 14

- Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Działu Utrzymania Obiektu.

- Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Logistyki.

- Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem Budowy jest ……………………………………………………………….………

- Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem Robót budowlanych jest………………………………………….………….

§ 15

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego,  jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 144 ust.1-1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

- zaprzestania wytwarzania przez producenta  asortymentu objętego umową,

- wygaśnięcia świadectwa rejestracji,

- przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego.

- Zmiana, o której mowa w ust. 3, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik będzie spełniał wszystkie wymagania zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej 
w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową,

- Zmiany, o których mowa wyżej mogą dotyczyć nadto sposobu  konfekcjonowania asortymentu.

- Dopuszcza się również zmianę umowy w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej, która będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia

- konieczności zastosowania nieprzewidzianych przez Zamawiającego zmian technicznych lub technologicznych wynikających m.in. ze stanu budynku, jego instalacji lub też koniecznych z uwagi na zabezpieczenie budynku lub bezpieczeństwo osób w nim przebywających,

- konieczności wydania lub zmiany decyzji organów administracyjnych związanych z przedmiotem zamówienia.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W  takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 16

Ewentualne spory wynikłe miedzy Stronami na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie. 
W razie nie uzyskania konsensusu, spory będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, obowiązujące normy oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca						                                	    Zamawiający

…………………………………..                                                                                                          …………………………………………

ZAŁĄCZNIKI

- Opis przedmiotu zamówienia