        Zał. nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie rezerwowego źródła wody dla USK w budynkach przy ulicy Skłodowskiej 50/52, 66/68, Chałubińskiego 1, 2-2a, 3, Pasteura 2, 4, spełniającego wymagania Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w formie indywidualnych zbiorników napełnianych buforowo i zasilających istniejącą instalację wody w poszczególnych budynkach zgodnie z dokumentacją projektową Załącznik 2. W zakresie obowiązków Wykonawcy jest:

1. zgłoszenie gotowości do rozpoczęcia prac najpóźniej w ciągu 14 dni od przekazania obustronnie podpisanej umowy,
2. rozpoczęcie prac najpóźniej w ciągu 7 dni od przekazania przez Zamawiającego placu budowy,
3. przekazanie Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu prac (zawierającego również planowane przerwy w dostawie wody i utrudnienia dla szpitala), najpóźniej 14 dni od przekazania obustronnie podpisanej umowy,
4. udział w radach budowy w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,
5. realizacja prac w sposób minimalizujący utrudnienia dla szpitala i przerwy w dostawie wody,
6. kompleksowa realizacja, przedmiotu zamówienia, w zakresie zgodnym z przepisami i niezbędnym do użytkowania przedmiotu zamówienia,
7. dostosowanie pomieszczeń i instalacji (w tym fundamenty, okładziny, instalacje i osprzęt elektryczny i hydrauliczny,
8. demontaż, rozbiórka i utylizacja,
9. dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń i instalacji wraz z niezbędną infrastrukturą i sygnalizacją i oznakowaniem,
10. opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej 3 egz. (wersja elektroniczna zapisana w pamięci USB) w tymrysunki, schematy, instrukcje, protokoły badań, wykazy części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, przeglądów i czynności eksploatacyjnych itp.,
11. uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i odbiorów umożliwiających Zamawiającemu korzystanie z rezerwowych źródeł wody,
12. przeszkolenie personelu uwzględniające zmianowy tryb pracy,
13. zapewnienie w okresie gwarancji podjęcia działań w ciągu 48 godzin od zgłoszenia i usunięcie awarii najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia,
14. przeprowadzenie w okresie gwarancji wszystkich przeglądów i czynności niezbędnych do zachowania gwaranci lub wymaganych przez producenta lub przepisy.
15. Oferty na kompleksowe wykonanie, bez dzielenia postępowania (Załącznik nr 1), wycena dla każdego budynku indywidualnie z możliwością rezygnacji przez Zamawiającego z części postępowania.
16. Udokumentowanie min. 3 letniego okresu prowadzenia działalności polegającej na wykonywaniu instalacji hydraulicznych i realizacja w tym okresie min. 3 realizacji polegających na wykonaniu instalacji hydraulicznych o wartości min. 150.000,00 zł netto łącznie, przy czym min. 1 realizacja o wartości co najmniej 50.000,00 zł netto.
17. Pracownicy muszą posiadać niezbędne uprawnienia eksploatacyjne, a osoba kierująca dozorowe oraz budowlane bez ograniczeń w poszczególnych branżach.
  Przed złożeniem oferty wymaga się udziału w wizji lokalnej.
18. Termin realizacji usługi- do 6 miesięcy od przekazania Wykonawcy obustronnie podpisanej umowy oraz placu budowy.
19. Okres gwarancji min. 24 miesiące.
20. Pracownicy muszą posiadać ubraniach z logo Wykonawcy lub indywidualne identyfikatory.
21. Zapewnić stały nadzór nad realizacja prac przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w danej branży.
22. Zapewnienie pracownikom wymaganych szkoleń oraz niezbędnych narzędzi i środków bezpieczeństwa zgodnych z przepisami.
23. Jeżeli w dokumentacji przetargowej znajdują się nazwy własne materiałów lub urządzeń to stanowią one jedynie przykład i Zamawiający dopuszcza zastosowanie podczas realizacji materiałów równoważnych.
24. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie szpitalnym, objętym ochroną konserwatorską i nie mogą uniemożliwiać prowadzenia działalności szpitala.
25. Kary za przekroczenie terminów.
26. Dopuszcza się fakturowanie cząstkowe, 1 raz w miesiącu za budynki zakończone i odebrane.